## Sprint 1
Date | Timeline (day no.) | Ideal tasks rem. | Actual tasks rem.
2017-09-04 | 1 | 34 | 34
2017-09-05 | 2 | 30 | 34
2017-09-06 | 3 | 29 | 33
2017-09-07 | 4 | 27
2017-09-08 | 5 | 25
2017-09-11 | 6 | 24
2017-09-12 | 7 | 22
2017-09-13 | 8 | 20
2017-09-14 | 9 | 18
2017-09-15 | 10 | 17
2017-09-18 | 11 | 15
2017-09-19 | 12 | 13
2017-09-20 | 13 | 12
2017-09-21 | 14 | 10
2017-09-22 | 15 | 8
2017-09-25 | 16 | 7
2017-09-26 | 17 | 5
2017-09-27 | 18 | 3
2017-09-28 | 19 | 1
2017-09-29 | 20 | 0