## Sprint 1
Date | Timeline (day no.) | Ideal tasks rem. | Actual tasks rem.
2017-09-04 | 1 | 34 | 34
2017-09-05 | 2 | 30 | 34
2017-09-06 | 3 | 29 | 33
2017-09-07 | 4 | 27 | 33
2017-09-08 | 5 | 25 | 32
2017-09-11 | 6 | 24 | 30
2017-09-12 | 7 | 22 | 28
2017-09-13 | 8 | 20 | 26
2017-09-14 | 9 | 18 | 25
2017-09-15 | 10 | 17 | 21
2017-09-18 | 11 | 15 | 20
2017-09-19 | 12 | 13 | 19
2017-09-20 | 13 | 12 | 19
2017-09-21 | 14 | 10 | 13
2017-09-22 | 15 | 8 | 12
2017-10-02 | 16 | 7 | 9
2017-10-03 | 17 | 5 | 9
2017-10-04 | 18 | 3 | 8
2017-10-05 | 19 | 1 | 4
2017-10-06 | 20 | 0 | 0

## Sprint 2
Date | Timeline (day no.) | Ideal tasks rem. | Actual tasks rem.
2017-10-09 | 1 | 32 | 32
2017-10-10 | 2 | 28 | 31
2017-10-11 | 3 | 27 | 30
2017-10-12 | 4 | 25 | 28
2017-10-13 | 5 | 24 | 27
2017-10-16 | 6 | 22 | 25
2017-10-17 | 7 | 20 | 24
2017-10-18 | 8 | 19 | 23
2017-10-19 | 9 | 17 | 20
2017-10-20 | 10 | 16 | 19
2017-10-23 | 11 | 14 | 17
2017-10-24 | 12 | 12 | 16
2017-10-25 | 13 | 11 | 15
2017-10-26 | 14 | 9 | 12
2017-10-27 | 15 | 7 | 10
2017-10-30 | 16 | 5 | 7
2017-10-31 | 17 | 3 | 4
2017-11-01 | 18 | 0 | 0